## Metodología RUP
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología RUP, para el desarrollo de proyectos de Ingeniería
Proyectos Septiembre 2017 - Septiembre 2018
FASES
|  | INCEPCIÓN | ELABORACIÓN |  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  | TRANSICIÓN
DISCIPLINAS | Modelado del negocio
Requerimientos
Análisis y Diseño
Implementación
Pruebas
Despliegue
Administración de proyectos
Ambiente
|  | I1 | E1 | E2 | C1 | C2 | C3 | C4 | T1 | T2
ITERACIONES

## Artefactos
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología RUP, para el desarrollo de proyectos de Ingeniería
Proyectos Septiembre 2017 - Agosto 2018
PLAN DE EVALUACIONES
FASES
|  | INCEPCIÓN | ELABORACIÓN |  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  | TRANSICIÓN
DISCIPLINAS | Modelado del negocio | Plan de Negocios v1 | Glosario. | Plan de Negocios v2.
| Requerimientos |  | Plan de especificación de requisitos. V1 | Casos de uso. V1 | Casos de uso v2.
| Análisis y Diseño |  |  | Documento de arquitectura de Software. V1 Modelo de secuencia. V1 Modelo de Datos v1. | Modelo de secuencia V2 Modelo de Datos v2. "El sistema" [CHECKLIST] | "El sistema" | "El sistema" | "El sistema"
| Implementación | [6 empty] | Plan de integración v1 | Plan de integración v2
| Pruebas |  |  |  | Plan de pruebas v1 |  |  | Plan de pruebas v2. | Resumen de la evaluación de pruebas
| Despliegue | [7 empty] | Notas de la versión v1. Artefactos de instalación | Notas de la versión v2. Manuales del sistema.
| Administración de proyectos | Plan de Desarrollo de Software v1. [Anexo mockups v2] | Plan de Desarrollo de Software v2 | Prototipo VERSIÓN (CHECKLSIT) |  |  |  |  | Evaluación de resultados.
| Ambiente | Caso de Desarrollo
| SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017 | SEGUNDO PARCIAL
| ENERO - ABRIL 2018 |  | PRIMER PARCIAL |  | SEGUNDO PARCIAL
| MAYO-AGOSTO 2018 |  |  |  |  | PRIMER PARCIAL | SEGUNDO PARCIAL
| SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2018 | [6 empty] | PRIMER PARCIAL |  | SEGUNDO PARCIAL
| ROLES: |  | LÍDER DEL PROYECTO [Project Manager] |  | GRUPO DE ANALISTAS 1. Analista del sistema (Leopoldo) 2. Analista de procesos de negocio (Dorisel) | GRUPO DE DESARROLLO 1. Programador (Bruno) 2. Administrador de base de datos. (Araceli) 3. Ingeniería de procesos (Victor) |  | ARTISTA GRÁFICO (Leopoldo) | TESTER(Victor)

## SWGEST (hidden)
PROYECTO DE INGENIERÍA |  |  | INCEPCIÓN |  |  | ELABORACIÓN |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN | [11 empty] | TRANSICIÓN
EQUIPO |  | INTEGRANTES | I1 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES | E1 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES | E2 | ARTEFACTOS | C1 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES | C2 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES | C3 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES | C4 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES | C4 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES | C4 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES
Sitio Web de Geolocalización de Servicios de Transporte |  |  |  | PL_Negocios | 1. Nombre del documento PL_DESARROLLO_SOFTWARE, es incorrecto porque tenia información del CASO_DESARROLLO. 2. No se encuentra el PL_DESARROLLO_SOFTWARE (Contenido). 3. Se realizaron comentarios específicos en el documento. |  | Glosario |  |  | PL_Negocios |  | Caso_De_Uso |  |  | Sistema |  |  | Sistema |  |  | Sistema |  |  | PL_Integracion |  |  | Notas
|  |  |  | PL_Desarrollo_De_Software |  |  | PL_Especificacion_Requisitos |  |  | Caso_De_Uso |  | MO_Secuencia | [8 empty] | PL_Integracion |  |  | PL_Pruebas |  |  | Instalacion
|  |  |  | Caso_Desarrollo |  |  | PL_Desarrollo_De_Software |  |  | Arq_De_SW |  | MO_Datos | [8 empty] | PL_Pruebas |  |  | RE_Pruebas |  |  | Evaluacion_Restultados
[10 empty] | MO_Secuencia |  | Sistema | [11 empty] | Notas
[10 empty] | MO_Datos | [13 empty] | Instalacion
Prototipos
Liberado / Entregado
En revisión / En proceso
No entregado

## NESOL (hidden)
PROYECTO DE INGENIERÍA |  |  | INCEPCIÓN |  |  | ELABORACIÓN |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN | [11 empty] | TRANSICIÓN
EQUIPO |  | INTEGRANTES | I1 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES | E1 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES | E2 | ARTEFACTOS | C1 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES | C2 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES | C3 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES | C4 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES | C4 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES | C4 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES
No estas solo |  | Ángel Ramírez Ramírez Emilio Javier Bernabé Martínez Carlos Bahurel Hernández Ramos |  | PL_Negocios | 1. En el plan de desarrollo se debe mejorar el objetivo general, dado que es muy pobre y no resalta la importancia del sitio. 2. Recuerden que deben redactar en tercera persona. 3. Se sugiere generar un diagrama diferente al de las iteraciones, debido a que en ese no se aprecia el desglose de actividades por semana. 4. El plan de negocios no cumple con las especificaciones en tipo de letra. |  | Glosario |  |  | PL_Negocios |  | Caso_De_Uso |  |  | Sistema |  |  | Sistema |  |  | Sistema |  |  | PL_Integracion |  |  | Notas
|  |  |  | PL_Desarrollo_De_Software |  |  | PL_Especificacion_Requisitos |  |  | Caso_De_Uso |  | MO_Secuencia | [8 empty] | PL_Integracion |  |  | PL_Pruebas |  |  | Instalacion
|  |  |  | Caso_Desarrollo |  |  | PL_Desarrollo_De_Software |  |  | Arq_De_SW |  | MO_Datos | [8 empty] | PL_Pruebas |  |  | RE_Pruebas |  |  | Evaluacion_Restultados
[10 empty] | MO_Secuencia |  | Sistema | [11 empty] | Notas
[10 empty] | MO_Datos | [13 empty] | Instalacion
Prototipos
Liberado / Entregado
En revisión / En proceso
No entregado

## Control - ITI8A (hidden)
ELABORACIÓN
EQUIPO | NOMBRE COMPLETO | E1 | ARTEFACTOS | OBSERVACIONES | E2 | ARTEFACTOS
1 | AMBIENTATE YA JUAN BELTRÁN ROMÁN JESÚS DANIEL ENRÍQUEZ CONCEPCIÓN JOHANY MALDONADO LÁZARO MARICARMEN OSORIO GONZÁLEZ LINDA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ |  | Glosario | 1. El equipo no cuenta con el repositorio. |  | VI_Negocios | 1. No se hizo llegar la información por algún medio electrónico
|  |  | PL_Gestion_De_Requisitos |  |  | Caso_De_Uso
|  |  | PL_Desarrollo_De_Software |  |  | Arq_De_SW
MO_Analisis
MO_Diseño
MO_Datos
Prototipos
2 | FOODRUSH FERNÁNDEZ RIVERA ALDO GUZMÁN CASTRO JESÚS ALBERTO GUZMÁN FLORES LUIS DAVID LUCIANO AMBROCIO MARIO |  | Glosario | 1. El PL_GESTION_DE_REQUISITOS no esta en la ubicación correcta. 2. No se ha subido en documento maestro del proyecto. 3. Para el glosario, copiaron la las abreviaturas de la base de conocimiento, pero este no es todo el glosario. 4. No se ha corregido el PL_GESTION_REQUISITOS. |  | VI_Negocios | 1. Prototipos, mejorar el diseño de los dibujos. Trabajar en las tendencias actuales de video juegos 2. Los documentos no cumplen con el nombre establecido. 3.
|  |  | PL_Gestion_De_Requisitos |  |  | Caso_De_Uso
|  |  | PL_Desarrollo_De_Software |  |  | Arq_De_SW
MO_Analisis
MO_Diseño
MO_Datos
Prototipos
3 | TAMYA ANAHÍ GARCÍA MATA ULISES MARTÍNEZ CID MISRAÍN TRUJILLO VICTORINO ADRIÁN DURAND MELLADO AMILKAR YAIR HIDALGO CARRILLO |  | Glosario | 1. El nombre de los documentos, no respeta el estándar establecido en la base de conocimiento. 2. No se aprecia la corrección en el plan de gestión de requisitos. |  | VI_Negocios | 1. No se respeta el nombre de los documentos y carpetas, con respecto a la base de conocimiento.
|  |  | PL_Gestion_De_Requisitos |  |  | Caso_De_Uso
|  |  | PL_Desarrollo_De_Software |  |  | Arq_De_SW
MO_Analisis
MO_Diseño
MO_Datos
Prototipos
4 | PROTECNO XÓCHITL SARAI DURAND ANDRADE. RENÉ MONTAÑO SILVA. JOAQUÍN VÁZQUEZ RAMOS. CELIA MONSERRATH ZURITA VARGAS. |  | Glosario | 1. Corregir el glosario. 2. No se ha subido el documento maestro. |  | VI_Negocios | 1. Corregir el modelo de análisis. 2. Respetar el nombre de los artefactos, según la base de conocimiento.
|  |  | PL_Gestion_De_Requisitos |  |  | Caso_De_Uso
|  |  | PL_Desarrollo_De_Software |  |  | Arq_De_SW
MO_Analisis
MO_Diseño
MO_Datos
Prototipos
5 | TOURISTIC ZONE CESAR SAMUEL RODRÍGUEZ ÁNGEL DANIEL SOSA COGCO ANDRÉS RUBÉN ROMERO ALONSO |  | Glosario | Subversión Exception! Subversion encountered a serious problem. Please take the time to report this on the Subversion mailing list with as much information as possible about what you were trying to do. |  | VI_Negocios
|  |  | PL_Gestion_De_Requisitos |  |  | Caso_De_Uso
|  |  | PL_Desarrollo_De_Software |  |  | Arq_De_SW
MO_Analisis
MO_Diseño
MO_Datos
Prototipos
5 | RECICLADORA JOSÉ ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ JORGE ALDUCIN VÁZQUEZ JOSÉ MANUEL MOLINA FIDENCIO ÁNGEL ELIEZER MARTINEZ |  | Glosario | 1. No se respeta el nombre especificado en la base de conocimiento. 2. No se ha subido el documento maestro. 3. Solo debe existir una carpeta de DOC_MEAESTRO. 4. Cambiar la versión en los documentos. |  | VI_Negocios | 1. Incompleto el documento de visión de negocios. 2. En la carpeta F2_REQUISITOS, no debe existir algún rar.
|  |  | PL_Gestion_De_Requisitos |  |  | Caso_De_Uso
|  |  | PL_Desarrollo_De_Software |  |  | Arq_De_SW
MO_Analisis
MO_Diseño
MO_Datos
Prototipos
Liberado
En revisión / En proceso
No entregado