## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre - Diciembre 2017
| Nombre del Profesor: | Daniel Gonzáles Díaz
| Grupo: | 7-A-VS
| Materia: | Programación
| No. De Equipo: | 4
| Nombre del proyecto: | Proyecto Integrador
Integrantes del equipo:
| 1 | Arguelles Sánchez Dorisel Isela
| 2 | Arguello Rosas Araceli
| 3 | Garcia Macias Bruno
| 4 | López Sedas Victor Ángel
| 5 | Merino Martínez Leopoldo
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1
2
3 | 2017-09-16 | Integración de equipos | Terminado | Se realizó la lista de integrantes del equipo integrador para el desarrollo del proyecto durante la estancia de toda la Ingenieria | Lista de integrantes de equipo | Victor Ángel López Sedas
4 | 2017-09-23 | Diálogo de ideas para proyecto | Terminado | Se hace una lluvia de ideas | Bocetos en papel de ideas de proyecto | Todos
5 | 2017-09-30 | Propuestas para desarrollo de proyecto | Terminado | Se realiza de manera formal un documento que incluye las propuestas seleccionadas para desarrollar | Propuestas generadas | Todos
6 | 2017-10-07 | Revisión de las propuestas de proyecto en aula | Terminado | Se verifican las propuestas con el asesor verificando que propuestas son válidas | Revisión de propuestas | Todos
7 | 2017-11-04 | Asigancion de proyecto | Terminado | Reunion de equipo con el jefe de carrera para la asigancion del proyecto | Asignacion de proyecto | Todos
8 | 2017-11-11 | Checklist | Terminado | El profesor nos mando por correo lo que fue la checklist con las actividades a realizar | Asignacion de checklist | Todos
9 | 2017-11-18 | Avance de proyecto | Terminado | Realizacion de documentacion, asigancion de roles, rubrica, moockup, video,repositorios,arquitectura del proyecto | Documentacion en general | Todos
10 | 2017-11-20 | Reunion | Terminado | Se reunio con el equipo para asignar cada actividad para entrega de checklist. | Checklist realizado | Todos
11 | 2017-11-25 | Funcionalidad | Terminado | Presentacion de todos los rubros solicitados | presentación de la funcionalidad | Todos
12 | 2017-12-02 | Presentacion final de la primera entrega | Proceso | Presentacion ante el jurado sobre el primer avance del proyecto | Presentacion de proyecto | Todos
13
14
15

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Sistema Verificador Tetrapack | [10 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2017-11-24
Objetivo del Proyecto: |  | Desarrollar un sistema que analice los envases Tetrapack que salen de una banda, detectando las fugas y analizando la información recopilada
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Integración de equipos |  | Lista de integrantes de equipo | P
R
2 | Reunión de ideas para el proyecto |  | Bocetos en papel de ideas de proyecto | P
R
3 | Propuestas para desarrollo de proyecto |  | Propuestas generadas | P
R
4 | Propuestas aterrizadas en documento |  | Documento de propuestas de proyecto | P
R
5 | Revisión de las propuestas de proyecto en aula |  | Revisión de propuestas | P
R
6 | Asignacion de proyecto definitivo |  |  | P
R
7 | Asignacion de rubrica |  |  | P
R
8 | Checklist |  |  | P
R
9 | Documentacion |  |  | P
R
10 | Funcionalidad |  |  | P
R
11 | Presentacion Final |  |  | P
R
12 |  |  |  | P
R
13 |  |  |  | P
R
14 |  |  |  | P
R
15 |  |  |  | P
R
16 |  |  |  | P
R
17 |  |  |  | P
R
18 |  |  |  | P
R
19 |  |  |  | P
R
20 |  |  |  | P
R
22 |  |  |  | P
R
23 |  |  |  | P
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro