## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre - Diciembre 2017
| Nombre del Profesor: | Maria Reina Zarate Nava
| Grupo: | 8-A-VS
| Materia: | Base de datos para aplicaciones
| No. De Equipo: | 4
| Nombre del proyecto: | Sistema Verificador de tomates.
Integrantes del equipo:
| 1 | Arguelles Sánchez Dorisel Isela
| 2 | Arguello Rosas Araceli
| 3 | Garcia Macias Bruno
| 4 | López Sedas Victor Ángel
| 5 | Merino Martínez Leopoldo
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2018-01-13 | Modificación en su totalidad del proyecto | Terminado | Se nos asigno nuevamente un proyecto. | Sistema Verificador de tomates | Todos
2 | 2018-01-20 | Compra de artefactos | Terminado | Se adquirieron los artefactos para el proyecto. | Artefactos recibidos | Bruno García Macías
3 | 2018-01-27 | Pagina Web | Proceso | Se creó la pagina web para la publicidad del sistema verificador de tomates. | Publicidad para el sistema | Victor Ángel López Sedas Bruno García Macías Leopoldo Merino Martinez
4 | 2018-01-03 | Implementación de los artefactos | Proceso | Se unieron los artefactos para que funcionaran. | Se avanzo con el codigo para que funcionaran los artefactos. | Araceli Argüello Rosas
5 | 2018-01-30 | Script para la base de datos | Terminado | Se realizo el script para la base de datos con sus respectivos diagramas. | Se realizo el script para la pagina web | Leopoldo Merino Martinez
6 | 2018-02-03 | Documentación | Terminado | Se realizo la documentación requeridas | Plan de negocios, método de análisis de desarrollo, diagramas de casos de uso. | Araceli Argüello Rosas Dorisel Isera Argüellez Sanchez
7 | 2018-02-03 | Modificación en su totalidad del repositorio | Terminado | Se anexaron los documentos realizados al repositorio. | Se incluyeron los documentos en las carpetas correspondientes del repositorio | Bruno García Macías
8 | 2018-02-10 | Entrega del primer avance | Terminado | Se entrego el avance del primer parcial de la checklist. Se dio a conocer el primero prototipo del primer avance del parcial. | Avance primer parcial | Todos
9 | 2018-02-24 | Reunión de equipo | Terminado | Reunión para identificar las áreas de oportunidad para continuar con el desarrollo del proyecto. | Se repartio a los integrantes, lo correspondiente para la entrega del avance del segundo parcial | Bruno García Macías
10 | 2018-03-03 | Compra de artefactos | Terminado | Se adquirieron más productos para el desarrollo del proyecto en Arudino. | Jumpers, rotomotor, sensores, placa protoboard, étc. | Bruno García Macías
11 | 2018-03-10 | Se modificaron los errores del primer parcial | Terminado | Faltas de ortografía, estructura del repositio así como integrar documentos faltantes. | Plan de desarrollo de software y repositorio estructurado. | Leopoldo Merino Martinez
12 | 2018-03-17 | Artefactos | Terminado | Se desarrollo el documento de pruebas | Plan de pruebas | Leopoldo Merino Martinez
13 | 2018-03-24 | Maqueta | Proceso | Se desarrollará una maqueta, en donde se muestre el proceso de la evaluación del producto. | Maqueta | Todos
14 | 2018-03-31 | Sitio Web | Proceso | Se desarrollo una página web, la cual tiene un acceso de administrador, altas, bajas y modificaciones hacia cliente. | Sitio Web | Leopoldo Merino Martinez, Araceli Argüello Rosas
15 | 2018-04-14 | Diseño en 3D, Funcionalidad y presentación | Proceso | Se muestra un diseño en 3D, para la protección del Arduino. | Se presentan los resultados obtenidos. | Todos

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | SISTEMA VERIFICADOR DE TOMATES (SIVET) | [10 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2018-04-07
Objetivo del Proyecto: |  | Desarrollar un sistema que analice los diferentes estados de un tomate mediante sensores de color y arduino.
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Cambio y reasignación de nuevo proyecto |  | Sistema Verifiador de tomate | P
R
2 | Compra de artefactos para el proyecto |  | Arduino, sensores, jumpper, protoboard. | P
R
3 | Realización de un sitio web |  | Sitio Web | P
R
4 | Implementación de los artefactos |  | Unión de artefactos para la funcionalidad de los mismos | P
R
5 | Documentación |  |  | P
R
6 | Base de datos |  | Creació del script | P
R
7 | Modificación del repositorio |  | Se mejoro el repositorio | P
R
8 | Entrega de los avances generados |  | Avance del primer parcial | P
R
9 | Reunión del equipo |  | Asignación de entregables para segundo parcia | P
R
10 | Compra de más artefactos |  | Sensores, jumppers, etc | P
R
11 | Correción de errores |  | Modificación de documentación | P
R
12 | Artefactos |  | Plan de pruebas | P
R
13 | Maqueta |  | Proceso por el cuál sera analizado el producto | P
R
14 | Sitio Web |  | Acceso , altas, bajas y modificaciones | P
R
15 | Diseño en 3D |  | Protección de los artefactos de la humedad, el polvo, etc | P
R
16 | Funcionalidad |  | Se mostraron los avances obtenidos | P
R
17 | Presentación final |  | Proyecto generado | P
R
18 |  |  |  | P
R
19 |  |  |  | P
R
20 |  |  |  | P
R
22 |  |  |  | P
R
23 |  |  |  | P
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro