## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Mayo - Agosto 2018
| Nombre del Profesor: | Maria Reina Zarate Nava
| Grupo: | 9-A-VS
| Materia: | Desarrollo de aplicaciones web
| No. De Equipo: | 4
| Nombre del proyecto: | SIVET
Integrantes del equipo:
| 1 | Arguelles Sánchez Dorisel Isela
| 2 | Arguello Rosas Araceli
| 3 | Garcia Macias Bruno
| 4 | López Sedas Victor Ángel
| 5 | Merino Martínez Leopoldo
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2018-05-05 | Asignacion de una actividad a cada uno | Terminado | cada uno de los integrantes del equipo decidieorn que haran cada uno | Checklist SIVET | Todos
2 | 2018-05-12 | Compra de artefactos | Terminado | Se adquirieron los artefactos para el proyecto. | Artefactos recibidos | Bruno García Macías
3 | 2018-05-19 | Pagina Web | Terminado | Se creó la pagina web para la publicidad del sistema verificador de tomates. | Publicidad para el sistema | Araceli Arguello Rosas Macías Leopoldo Merino Martinez
4 | 2018-05-20 | Implementación de los artefactos | Terminado | Se unieron los artefactos para que funcionaran. | Se avanzo con el codigo para que funcionaran los artefactos. | Victor Lopez Sedas ,Dorisel Isela Arguelles Sanchez
5 | 2018-05-24 | Script para la base de datos | Terminado | Se realizo el script para la base de datos con sus respectivos diagramas. | Se realizo el script para la pagina web | Leopoldo Merino Martinez
6 | 2018-05-26 | Reunión de equipo | Terminado | Reunión para identificar las áreas de oportunidad para continuar con el desarrollo del proyecto. | concluido | Todos
7 | 2018-05-28 | Modificación en su totalidad del repositorio | Terminado | Se anexaron los documentos realizados al repositorio. | Se incluyeron los documentos en las carpetas correspondientes del repositorio | Bruno García Macías
8 | 2018-06-02 | Maquetacion | Terminado | se actualizo la maquetacion a una nueva para que mostrara la funcion que se desea obtener . | Avance primer parcial | Todos
8 | 2018-06-02 | Entrega del primer avance | Terminado | Se entrego el avance del primer parcial de la checklist. Se dio a conocer el primero prototipo del primer avance del parcial. | Concluido | Todos
9
10
11
12
13
14
15

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | SISTEMA VERIFICADOR DE TOMATES (SIVET) | [10 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2018-05-12
Objetivo del Proyecto: |  | Desarrollar un sistema que analice los envases Tetrapack que salen de una banda, detectando las fugas y analizando la información recopilada
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Documentación |  |  | P
R
2 | Compra de artefactos para el proyecto |  |  | P
R
3 | Realización de la página Web |  |  | P
R
4 | Implementación de los artefactos |  |  | P
R
5 | Plan de pruebas y integracion |  |  | P
R
6 | Maquetacion |  |  | P
R
7 |  |  |  | P
R
8 |  |  |  | P
R
9 |  |  |  | P
R
10 |  |  |  | P
R
11 |  |  |  | P
R
12 |  |  |  | P
R
13 |  |  |  | P
R
14 |  |  |  | P
R
15 |  |  |  | P
R
16 |  |  |  | P
R
17 |  |  |  | P
R
18 |  |  |  | P
R
19 |  |  |  | P
R
20 |  |  |  | P
R
22 |  |  |  | P
R
23 |  |  |  | P
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro